**ЗВІТ**

**про виконання**

**Плану економічного і соціального розвитку**

**Степанківської сільської об’єднаної територіальної**

**громади на 2019 рік**

 **за підсумками І півріччя 2019 року**

План економічного і соціального розвитку Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (далі - План) розроблений відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 75 від 30.03.2016 року.

У Плані визначено заходи економічного і соціального розвитку на 2019 рік, що спрямовані на розвиток об’єднаної громади – роботи з благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення Степанківської сільської ради. Заходи Плану фінансуються за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, субвенцій та дотацій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств та інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Першочергові завдання – виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ «Берізка» за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, виготовлення проектів електрозабезпечення, водопостачання, благоустрою, тощо для об’єкта «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Героїв України, 79, в с. Степанки Черкаського району» та виконання робіт по підведенню необхідних комунікацій до будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, забезпечення виконання капітального ремонту по заміні вікон у Хацьківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, реконструкції будівлі навчального корпусу № 2 (санвузол) Хацьківської загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів та завершення робіт з капітального ремонту навчального корпусу № 3 загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, а також будівництво господарського приміщення ДНЗ «Яблунька» в с. Степанки, капітальний ремонт їдальні Степанківської загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

Відповідно до Плану економічного і соціального розвитку Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (зі змінами):

Основні заходи які у 2019 році проводяться за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи | Джерела фінансування | Касові видатки, грн. | Примітка |
| Збір та вивіз побутових відходів | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 198939,78 | Потребує подальшого фінансування |
| Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території сільської ради | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | - | Потребує фінансування по мірі виконання робіт |
| Розчищення доріг від снігу у зимовий період | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 193185,50 | Потребує фінансування в зимовий період 2019 року |
| Грейдерування вуличних доріг | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 52250,00 | Потребує подальшого фінансування, відповідно до наявного обсягу грейдерування в с.Хацьки, с.Степанки, с.Бузуків |
| Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 99983,00 (вулиця Ватутіна) | Потребує подальшого фінансування |
| Співфінансування ремонту та утримання доріг місцевого значення  | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | - | Співфінансування буде проводиться по мірі необхідності |
| Обкошення узбіччя доріг, цвинтарів та прилеглих територій до закладів соціальної сфери населених пунктів ОТГ  | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 35865,00 | Фінансування проводиться по мірі необхідності, потребує подальшого фінансування |
| Ремонт та утримання мереж вуличного освітлення | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 38614,80 | Роботи проводяться постійно, фінансування проводиться відповідно до обсягів виконаних робіт |
| Видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | - | Фінансування буде проводитись відповідно до обсягу виконання робіт на території громади |
| Проведення фестивалів, конкурсів, свят сіл, мистецьких та просвітницьких акцій, відзначення професійних та державних свят тощо | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 5600,00 | Фінансування перевезення учасників художньої самодіяльності буде проводитись до грудня 2019 року по мірі необхідності |
| Надання матеріальної допомоги жителям ОТГ  | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 108000,00 | Фінансування виплати матеріальної допомоги жителям громади буде проводитись відповідно до обсягу видатків запланованих в кошторисі бюджету  |
| Підтримка комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 79273,23 | Потребує подальшого фінансування |
| Членство в Асоціації міст, сіл України | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | - | Кошти заплановано в бюджеті громади в розмрі 6000,00грн., фінансування буде здійснюватись протягом року |

Перелік об’єктів, видатки на які у 2019 році проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування робіт (об’єктів) | Джерела фінансування | Касові видатки, грн. | Примітка |
|  Проектно-вишукувальні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Берізка» за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження)» | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 103653,24 | В бюджеті заплановано фінансування робіт відповідно до проектної документації |
| Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знищення та захоронення відходів (придбання трактора Білорус) | разом | 478900,00 | Видатки профінансовано повністю |
| Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 47890,00 |
| Субвенція | 431010,00 |
| Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Берізка» за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | - | Видатки на виконання робіт згідно договору заплановано в розмірі 1916863,20 грн., кошти на видатки забезпечено в бюджеті громади |
| Виготовлення проектів електрозабезпечення, водопостачання, благоустрою, тощо для об’єкта «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Героїв України, 79, в с. Степанки Черкаського району» | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | - | Фінансування буде проводитись відповідно до виконання проектно-кошторисної документації проектів та проведення експертизи, кошти заплановано |
| Капітальний ремонт навчального корпусу № 3 Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської області за адресою: вул. Тищенка,23 , с. Хацьки Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 88326,86 | Роботи профінансовано |
| Капітальний ремонт їдальні Степанківської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Героїв України,56 в с. Степанки Черкаського району Черкаської області | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 189236,40 | Роботи профінансовано  |
| Коригування проектно-кошторисної документації по Капітальний ремонт їдальні Степанківської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Героїв України,56 в с. Степанки Черкаського району Черкаської області | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 32000,00 | Роботи профінансовано  |
| Будівництво господарського приміщення ДНЗ «Яблунька» в с. Степанки Черкаського району Черкаської області | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 251541,00 | Роботи профінансовано  |
| Тех.нагляд за Будівництво господарського приміщення ДНЗ «Яблунька» в с. Степанки Черкаського району Черкаської області | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 5438,80 | Роботи профінансовано  |
| Виготовлення проектної документації по об’єкту «Реконструкція будівлі навчального корпусу № 2 (санвузол) Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської області с. Хацьки вул. Тищенка,23 Черкаського району Черкаської області» | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 17745,00 | Роботи профінансовано  |
| Реконструкція будівлі навчального корпусу № 2 (санвузол) Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської області с. Хацьки вул. Тищенка,23 Черкаського району Черкаської області, аванс | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 81014,40 | Профінансовано 30% аванс на придбання матеріалів, виконання робіт продовжується, фінансування проводиться відповідно до обсягів виконаних робіт |
|  Придбання навчального обладнання для комп’ютерного класу Степанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської області | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 103020,00 | Придбання профінансовано |
|  Придбання навчального обладнання для комп’ютерного класу Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської області | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 360000,00 | Придбання профінансовано |
|  Придбання комплектів обладнання та приладдя для оснащення навчальних кабінетів математики, фізики, хімії, географії для Степанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської області | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 1 279 050,00 | Придбання профінансовано |
|  Придбання комплектів обладнання та приладдя для оснащення навчальних кабінетів біології, фізики, хімії, для Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської області | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 985 596,00 | Придбання профінансовано |

Додатково за рахунок коштів бюджету розвитку було профінансовано роботи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування робіт (об’єктів) | Джерела фінансування | Касові видатки, грн. | Примітка |
|  Виконання проектних робіт «Технічного переоснащення вузлів обліку газу» по установам | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 44972,30 | Проектні роботи профінансовано повністю |
| Придбання транспортних засобів (пожежних автомобілів) | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 20900,00 | Придбання профінансовано |
| Придбання насосу ДНЗ «Яблунька» | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 10960,00 | Придбання профінансовано |
| Придбання насосу ЗОШ І-ІІІ ст. село Хацьки | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 13300,00 | Придбання профінансовано |

Перелік об’єктів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування об’єкта (заходу) | Джерела фінансування | Касові видатки, грн. | Примітка |
| Виготовлення проектної документації по об’єкту « Капітальний ремонт по заміні вікон у Хацьківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, с. Хацьки Степанківської сільської ради Черкаської області» | Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 5670,00 | Проектні роботи профінансовано |
| Капітальний ремонт по заміні вікон у Хацьківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, с. Хацьки Степанківської сільської ради Черкаської області | Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | 194160,00 | Профінансовано роботи за рахунок субвенції та спів фінансування за рахунок коштів бюджету громади |

Перелік заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного, місцевого бюджету та субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році в Степанківській сільській об’єднаній територіальній громаді»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи на формування інфраструктури | Джерела фінансування | Касові видатки, грн. | Примітка |
| Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Берізка» за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) | Кошти субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури, кошти бюджету об’єднаної територіальної громади | - | Фінансування видатків заплановано та буде здійснюватись відповідно до договору та актів на виконання робіт |

 Начальник відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій

 Овчаренко Т.О.