Додаток 2

до розпорядження сільського голови

 від 24.05.2021 року №97

**ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проекту бюджету Степанківської сільської територіальної громади Черкаської області на 2022 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1. | Доведення до головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України та методики їх визначення | У 3-х денний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України  | Фінансовий відділ |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків бюджету сільської територіальної громади та надання кредитів з бюджету сільської територіальної громади; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До 1 жовтня | Фінансовий відділ  |
| 3. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Вересень-жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 4. | Подання бюджетних запитів фінансовому відділу | До 15 жовтня  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету сільської територіальної громади | До 1 листопада  | Фінансовий відділ  |
| 6. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У триденний термін з дня отримання | Фінансовий відділ  |
| 7. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | У триденний термін з дня отримання | Фінансовий відділ  |
| 8. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету сільської територіальної громади  | жовтень | Фінансовий відділ  |
| 9. | Підготовка проекту рішення Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2022 рік" з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених [статтею 76](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1239) Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету | До 15 листопада | Фінансовий відділ  |
| 10. | Схвалення проекту рішення Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2022 рік" | До 29 листопада | Виконавчий комітет  |
| 11. | Оприлюднення проекту рішення Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2022 рік", схваленого виконавчим комітетом Степанківської сільської ради  | В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії ради | Виконавчий комітет  |
| 12. | Направлення схваленого проекту рішення Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2022 рік" постійним комісіям Степанківської сільської ради для попереднього розгляду | За 14 днів до подання рішення на розгляд Степанківської сільської ради  | Фінансовий відділВиконавчий комітет |
| 13. | Направлення схваленого проекту рішення "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2022 рік" до Степанківської сільської ради  | Не пізніше наступного дня після схвалення | Виконавчий комітет  |
| 14. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб. | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання Степанківській сільській раді проекту рішення «Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2022 рік»  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 15 | Подання інформації що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів до програми "Logika" | листопад | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 16. | Доопрацювання проекту рішення Степанківської сільської ради "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2022 рік" з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України | Фінансовий відділ |
| 17. | Супровід розгляду проекту рішення Степанківської сільської ради «Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2022 рік» у Степанківській сільській раді  | На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями | Представники виконавчого комітету, фінансового відділу, головні розпорядників бюджетних коштів |
| 18. | Затвердження погодженого проекту рішення Степанківської сільської ради «Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2022 рік» з додатками та пояснювальною запискою на пленарному засіданні сесії Степанківської сільської ради  | До 25 грудня року, що передує плановому | Степанківська сільська рада  |
| 19. | Подання інформації, що міститься в затвердженому Степанківською сільською радою рішенні "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2022 рік" до програми "Logika" | До 31 грудня | Фінансовий відділ |
| 20. | Оприлюднення рішення Степанківської сільської ради «Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2022 рік» у засобах масової інформації | Не пізніше ніж через десять днів з дня прийняття рішення | Секретар Степанківської сільської ради |

Начальник фінансового відділу Тамара ОВЧАРЕНКО