## Лист1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік
1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) | (КПКВК ДБ (МБ)) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 0210000 |  | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця) | (КПКВК ДБ (МБ)) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 0217461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
| (КПКВК ДБ (МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)
4. | Мета бюджетної програми: | Утримання та ровиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1. | Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: (грн.)
N з/п | Показники |  | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1. | Видатки (надані кредити) |  | 2250492 | 0 | 2250492 | 2248614 | 0 | 2248614 | -1878 | 0 | -1878
в т. ч.
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:
Касові видатки за бюджетною програмою за 2022 рік склали 2248614,00 грн., що на 1878,00 грн. менше показника затвердженого паспортом бюджетної програми, виконання 99,92%. Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економією при здійсненні видатків за фактично наданими актами виконання робіт, а саме по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1878,00 грн
1.1 | Напрям використання бюджетних коштів "Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури" |  | 2250492 | 0 | 2250492 | 2248614 | 0 | 2248614 | -1878 | 0 | -1878
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:
Касові видатки за бюджетною програмою за 2022 рік склали 2248614,00 грн., що на 1878,00 грн. менше показника затвердженого паспортом бюджетної програми, виконання 99,92%. Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економією при здійсненні видатків за фактично наданими актами виконання робіт, а саме по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1878,00 грн
5.2. | Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:
(грн.)
N з/п | Показники |  |  | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
1. | Залишок на початок року |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
в т. ч.
1.1 | власних надходжень |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
1.2 | інших надходжень |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
2. | Надходження |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в т. ч.
2.1 | власні надходження |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 | надходження позик |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3 | повернення кредитів |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4 | інші надходження |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Залишок на кінець року |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
в т. ч.
3.1 | власних надходжень |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
3.2 | інших надходжень |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
5.3. | Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(грн.)
N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
Напрям використання бюджетних коштів "Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури"
1. | затрат
| видатки на ремонт вулично-дорожньої мережі, всього | 2250492 | 0 | 2250492 | 2248614 | 0 | 2248614 | -1878 | 0 | -1878
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економією при здійснені видатків за фактично надами актами виконаних робіт
2. | продукту
| площа вулично-дорожньої мережі, на який планується утримання за рахунок місцевого бюджету | 5.47 | 0 | 5.147 | 5.46 | 0 | 5.46 | -0.01 | 0 | -0.01
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що у 2022 році площу вулично-дорожньої мережі планувалось розрахунково5,47 тис.кв.м., фактично 5,46 тис.кв.м. відремонтовано
3. | ефективності
| середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0
4. | якості
| рівень виконання робіт | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
За бюджетною програмою "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, що спрямовувались на досягнення таких показників.
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
5.4. | Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:
N з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання
(у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 399964 | 0 | 399964 | 2248614 | 0 | 2248614 | 462.2041 | 0 | 462.2041
в т. ч.
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:
Відхилення видатків за бюджетною програмою звітного року в порівнянні з попереднім пояснюється тим, що у звітному році відбулось підвищення цін на товари, послуги, що призвело до збільшення видатків у звітному бюджетному періоді.
| Напрям використання бюджетних коштів "Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури" | 399964 | 0 | 399964 | 2248614 | 0 | 2248614 | 462.2041 | 0 | 462.2041
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів:
Відхилення видатків за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури" звітного року в порівнянні з попереднім пояснюється тим, що у звітному році відбулось підвищення цін на товари, послуги, що призвело до збільшення видатків у звітному бюджетному періоді та проведено роботи по поточному ремонту, грейдеруванню доріг на більшій площі ніж у попередньому році
1. | затрат
| видатки на ремонт вулично-дорожньої мережі, всього | 399964 | 0 | 399964 | 2248614 | 0 | 2248614 | 462.2041 | 0 | 462.2041
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Відхилення видатків звітного року в порівнянні з попереднім пояснюється тим, що у звітному році відбулось підвищення цін на товари, послуги, що призвело до збільшення видатків у звітному бюджетному періоді.
2. | продукту
| площа вулично-дорожньої мережі, на який планується утримання за рахунок місцевого бюджету | 1.71 | 0 | 1.71 | 5.46 | 0 | 5.46 | 219.2982 | 0 | 219.2982
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Відхилення результативного показника звітного року в порівнянні з попереднім пояснюється тим, що у звітному році було проведено роботи по поточному ремонту, грейдеруванню доріг на більшій площі ніж у попередньому році
3. | ефективності
| середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | 266.67 | 0 | 266.67 | 411 | 0 | 411 | 54.1231 | 0 | 54.1231
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Відхилення результативного показника звітного року в порівнянні з попереднім пояснюється тим, що у звітному році відбулось підвищення цін на товари, послуги, проведено роботи по поточному ремонту, грейдеруванню доріг на більшій площі ніж у попередньому році, що призвело до збільшення середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі
4. | якості
| рівень виконання робіт | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
5.5. | Виконання інвестиційних (проектів) програм:
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7
1. | Надходження | х | 0 | 0 | 0 | х | х
всього:
| Бюджет розвитку за джерелами | х | 0 | 0 | 0 | х | х
| Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | 0 | 0 | 0 | х | х
| Запозичення до бюджету | х | 0 | 0 | 0 | х | х
| Інші джерела | х | 0 | 0 | 0 | х | х
2. | Видатки бюджету розвитку | х | 0 | 0 | 0 | х | х
всього:
2.1. | Всього за інвестиційними проектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Інвестиційний проект (програма) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...
| Інвестиційний проект (програма) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...
2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х | 0 | 0 | 0 | х | х
5.6. | Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
За бюджетною програмою "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" фінансових порушень не має.
5.7. | Стан фінансової дисципліни:
За бюджетною програмою "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" за підсумками 2022 року станом на 01.01.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.
6. | Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" залишається актуальною для подальшої її реалізації.
ефективності бюджетної програми
За бюджетною програмою "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" забезпечено поточний ремонт 5,46 тис.кв.м. вулично-дорожньої мережі.
корисності бюджетної програм
Бюджетна програма «Утримання та ровиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» забезпечує можливість проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.
довгострокових наслідків бюджетної програми
Бюджетна програма "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" має довгостроковий термін реалізації.
Керівник бухгалтерської служби:
| Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер |  |  |  | Любов ШУЛЬГІНА
|  | (підпис) |  |  | (ініціали, прізнище)