Додаток

до рішення сільської ради №45-09/VIII

від 08.12.2023 року

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

на 2023-2024 роки на території Степанківської сільської ради з реалізації Національної стратегії

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Захід | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації | Відповідальні за виконання |
| Дата початку | Дата завершення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |
| Стратегічна ціль 1.1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту |
| 1.1.1. Проведено моніторинг доступності об’єктів фізичного оточення, громадських будівель та споруд, транспорту, виробництва, аграрної сфери та ін. відповідно до встановлених норм доступності на систематичній основі та поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | 1.1.1.1 Провести моніторинг за участі структурних підрозділів виконавчого комітету Степанківської сільської ради(відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, паркувальних місць для транспорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537)  | Моніторинг опубліковано на офіційному вебсайті Степанківській сільської ради | 25.01.2024 | 25.10.2024 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |
|  | 1.1.1.2 Надати рекомендації власникам об’єктів громадського призначення та фізичного оточення не пристосованого до вимог інклюзії щодо усунення виявлених порушень | Усунуто виявлені порушення власниками об’єктів громадського призначення та фізичного оточення | 25.05.2024 | 25.10.2025 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |
| *Стратегічна ціль 2.1.Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навики* |
| 2.1.1.Ознайомлено на власних вебресурсах маломобільних груп населення з освітніми серіалами «ДІЯ.Цифрова освіта» | 2.1.1.1. Ознайомлення на власних веб ресурсах маломобільних груп населення з освітніми серіалами «Цифрові можливості для людей з інвалідністю» з перекладом жестовою мовою;жестовою мовою від Дія,цифрова освіта:»Електронний підпис», « Базові цифрові навички»,про безбар’єрність: «Безбар’єрна грамотність» і «Державна Без бар’єрів» | Забезпечено підвищення рівня цифрових можливостей маломобільних груп населення | 01.05.202401.01.2025 | 31.12.202431.12.2025 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |
|  | 2.1.1.2 Забезпечити допомогу маломобільним групам населення, котрі змушені змінювати професію чи мають обмежений доступ до цифрових продуктів через цифровий розрив | Ознайомлено маломобільні групи населення з новими можливостями та навчання через освітні сервіси |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.2 Усім громадянам доступні цифрові послуги |
| 2.2.1Створити рубрику «Безбар’єрність» на офіційному вебсайті Степанківської сільської ради | 2.2.1.1Створити рубрику «Безбар’єрність» на офіційному вебсайті Степанківської сільської ради для осіб з інвалідністю,маломобільних груп населення | Створено на офіційному вебсайті Степанківської сільської ради рубрику «Безбар’єрність» для маломобільних груп населення | 25.03.2024 | 25.12.2024 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |
|  | 2.2.1.2 Розмістити та оновити актуальну інформацію для можливості ознайомлення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (доповнено) | Ознайомлено маломобільні групи населення з новими можливостями та навчання через освітні сервіси | 25.05.2024 | 25.05.2025 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |
| 2.2.2Офіційні вебсайти адаптовано для мало мобільних груп населення | 2.2.2.1.Провести адаптацію офіційного веб-сайту Степанківської сільської ради для маломобільних груп населення | Адаптовано офіційний вебсайт Степанківської сільської ради для маломобільних груп населення,отримання самостійного доступу до інформації особам з порушеннями зору можливість зчитувати відповідну інформацію та користуватися ресурсом за допомогою програм екранного доступу | 25.09.2024 | 25.09.2025 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |
| Напрям 3 Суспільна безбар’єрність |
| Стратегічна ціль 3.1.Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадської участі |
| 3.1.1Сформовано сучасну публічну політику стратегії розвитку місцевого та національного рівня на засадах інклюзивності та згуртованості | 3.1.1.1.Внести зміни до Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки та розробка проекту Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2024-2027 роки з урахуванням принципів інклюзивності та згуртованості | Направлено пропозиції до Черкаської Державної адміністрації щодо оновленої Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки та розробка проекту Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2024-2027 роки з урахуванням принципів інклюзивності та згуртованості | 25.09.2024 | 25.09.2025 | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |

Секретар сільської ради, виконкому Інна НЕВГОД