**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**рішенням сесії**

**Степанківської сільської ради**

**№00-00/VІІІ від 00.02.2025 року**

**ЗВІТ**

**Про хід реалізації Стратегії розвитку Степанківської сільської територіальної громади на період до 2027**

**року за підсумками 2024 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативна ціль (завдання)*** | ***Завдання*** | ***Отриманий індикатор результативності*** | ***Джерела фінансування*** | | ***Фінансові витрати*** | ***Статус реалізації*** | ***Відповідальний за виконання*** |
|  | **Стратегічний напрям А. Комфортна та безпечна громада для життя** | | | | | | |
|  | **Стратегічна ціль А.1. Вирішення проблеми ремонту доріг та покращення роботи громадського транспорту між населеними пунктами громади** | | | | | | |
| Оперативна ціль А.1.1. Підвищення якості доріг на території громади та покращення роботи громадського транспорту | *Завдання А.1.1.1. Визначити пріоритетність проведення ремонтних робіт з поліпшення стану дорожньо-транспортної інфраструктури громади* | *сформований перелік доріг, що потребують ремонту* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| Оперативна ціль А.1.1. Підвищення якості доріг на території громади та покращення роботи громадського транспорту | *Завдання А.1.1.2. Виготовити проектно-кошторисну документацію для ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| Оперативна ціль А.1.1. Підвищення якості доріг на території громади та покращення роботи громадського транспорту | *Завдання А.1.1.3. Провести конкурси та виконання робіт з відновлення дорожнього покриття* | *-витрачено 98 год на вирівнювання білощебеневого покриття;*  *- покращено дорожньо-транспортну інфраструктуру громади;*  *- зменшено кількість скарг від жителів громади щодо якості дорожнього покриття* | *Місцевий бюджет* | | *99519,00* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ економічного розвитку інвестицій та житлово-комунального господарства*  *Відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності* |
| Оперативна ціль А.1.1. Підвищення якості доріг на території громади та покращення роботи громадського транспорту | *Завдання А.1.1.4. Надавати субвенції для ремонту доріг загального користування місцевого значення* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| Оперативна ціль А.1.1. Підвищення якості доріг на території громади та покращення роботи громадського транспорту | *Завдання А.1.1.5. Спонукати власників доріг до належного їх утримання* | *- 7 направлених звернень;*  *- покращено дорожньо-транспортну інфраструктури доріг обласного значення, що проходять через територію громади* | *Кошти обласного бюджету* | | *Відсутня інформація* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.1.2.*** *Вирішення питання громадського транспортного сполучення між населеними пунктами громади* | ***Завдання А.1.2.1.*** *Надавати субвенції перевізникам для перевезення пільгових категорій громадян у віддалені населенні пункти* | *-укладено договір на надання субвенції для перевезення громадян пільгових категорій з ПРАТ «Смілянське АТП 17128»;*  *- забезпечено транспорте сполучення громадським транспортом з віддаленими населеними пункти громади* | *Місцевий бюджет* | | *240 800,00* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності* |
| ***Оперативна ціль А.1.2.*** *Вирішення питання громадського транспортного сполучення між населеними пунктами громади* | ***Завдання А.1.2.2.*** *Надавати субвенції для перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом* | *-укладено договір на надання субвенції для перевезення громадян пільгових категорій з АТ «Укрзалізниця»;*  *- забезпечено жителів громади залізничним сполученням;*  *- відсутні скарги пільгових категорій населення щодо перевезення залізничним транспортом* | *Місцевий бюджет* | | *167 008,99* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності* |
| ***Оперативна ціль А.1.2.*** *Вирішення питання громадського транспортного сполучення між населеними пунктами громади* | ***Завдання А.1.2.3.*** *Організувати комунікацію мешканців громади з метою створення сумісних поїздок через соціальні мережі та месенджери* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади* |
| ***Оперативна ціль А.1.3.*** *Обмеження транзитних перевезень через територію громади* | ***Завдання А.1.3.1.*** *Проаналізувати існуючий стан*  *транзитного руху через територію громади* | *- зібрано необхідну інформації щодо потреби в обмежені руху транзитного транспорту;*  *- розроблено та погоджено проект схеми організації дорожнього руху та встановлення заборонних знаків заборони руху вантажних автомобілів по вул. Соборності в с. Хацьки Черкаської області.* | *Місцевий бюджет* | | *16 020,00* | *Частково виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади* |
| ***Оперативна ціль А.1.3.*** *Обмеження транзитних перевезень через територію громади* | ***Завдання А.1.3.2.*** *Узгодити з поліцією**та вжити заходів щодо обмеження транзитного через та великовагового руху*  *транспорту* | *- встановлено власниками доріг знаків обмеження великовагового руху транспорту;*  *- зменшено навантаження на дороги громади* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Частково виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *ПОГ* |
|  | **Стратегічна ціль А.2. Створення та розвиток зон відпочинку, рекреації і дозвілля** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль А.2.1.*** *Створення та облаштування зон відпочинку біля водойм* | ***Завдання А.2.1.1.*** *Облаштувати місця відпочинку "Три верби", набережну річки Тясмин біля ділянки ГО "СТК", "Плесовель", поблизу старого річища* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.2.1.*** *Створення та облаштування зон відпочинку біля водойм* | ***Завдання А.2.1.2.*** *Створити зони відпочинку, дитячий та спортивний майданчики на річці Рудка* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.2.1.*** *Створення та облаштування зон відпочинку біля водойм* | ***Завдання А.2.1.3.*** *Створити зону відпочинку та оглядовий майданчик поблизу ставу Любительський в с. Голов’ятине (на в’їзді від села до Шаєвої гори)* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.2.1.*** *Створення та облаштування зон відпочинку біля водойм*  ***Завдання А.2.1.4.*** *Створити місця для відпочинку та рибальства на громадському ставку Колгоспний* | ***Завдання А.2.1.4.*** *Створити місця для відпочинку та рибальства на громадському ставку Колгоспний* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.2.2.*** *Створення та благоустрій паркових зон, відкриття дитячих та спортивних майданчиків* | ***Завдання А.2.2.1.*** *Визначити місця та передбачити заходи охорони пам’яток з визначеними охоронними зонами* | *передбачено місця пам'яток з охоронними зонами в завдані на розроблення комплексного плану просторового розвитку територій* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Частково виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.2.2.*** *Створення та благоустрій паркових зон, відкриття дитячих та спортивних майданчиків*  ***Завдання А.2.2.2.*** *Реконструювати стадіон в с. Степанки* | ***Завдання А.2.2.2.*** *Реконструювати стадіон в с. Степанки* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль А.2.2.*** *Створення та благоустрій паркових зон, відкриття дитячих та спортивних майданчиків* | ***Завдання А.2.2.3.*** *Визначити місця та передбачити заходи охорони об’єктів природно -заповідного фонду з визначеними охоронними зонами* | *передбачено місця об’єктів природно -заповідного фонду з визначеними охоронними зонами в завдані на розроблення комплексного плану просторового розвитку територій* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Частково виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.2.2.*** *Створення та благоустрій паркових зон, відкриття дитячих та спортивних майданчиків* | ***Завдання А.2.2.4.*** *Створити сквери у населених пунктах громади* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.2.2.*** *Створення та благоустрій паркових зон, відкриття дитячих та спортивних майданчиків* | ***Завдання А.2.2.5.*** *Створити місце відпочинку «Криничка» над дорогою з с. Малий Бузуків до с. Залевки* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.2.2.*** *Створення та благоустрій паркових зон, відкриття дитячих та спортивних майданчиків* | ***Завдання А.2.2.6.*** *Облаштувати місце відпочинку поблизу вул. Героїв України (за старою банею) в с. Степанки* | *3 рази проводився благоустрій території* | *інші джерела не заборонені чинним законодавством* | | *-* | *Частково виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.2.2.*** *Створення та благоустрій паркових зон, відкриття дитячих та спортивних майданчиків* | ***ЗавданняА.2.2.7.*** *Передбачити та узаконити місця розміщення спортивних та дитячих майданчиків* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль А.2.2.*** *Створення та благоустрій паркових зон, відкриття дитячих та спортивних майданчиків* | ***Завдання А.2.2.8.*** *Виділити земельні ділянки під релігійні установи, в т.ч. в с. Хацьки* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.2.2.*** *Створення та благоустрій паркових зон, відкриття дитячих та спортивних майданчиків* | ***Завдання А.2.2.9.*** *Передбачити зону для проведення фестивалів у с. Гуляйгородок та*  *с. Хацьки* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль А.2.2.*** *Створення та благоустрій паркових зон, відкриття дитячих та спортивних майданчиків* | ***Завдання А.2.2.10.*** *Провести конкурси та виконати роботи з будівництва та благоустрою паркових зон* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ економічного розвитку інвестицій та житлово-комунального господарства* |
| ***Оперативна ціль А.2.2.*** *Створення та благоустрій паркових зон, відкриття дитячих та спортивних майданчиків* | ***Завдання А.2.2.11.*** *Залучити громадськість до облаштування паркових зон, дитячих та спортивних майданчиків* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів громади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.2.3.*** *Створення зон розвитку і дозвілля в закритих спорудах (будинки культури, бібліотеки, укриття)* | ***Завдання А.2.3.1.*** *Проводити в с. Бузуків культурні заходи в пам’ять Миколи Негоди* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль А.2.3.*** *Створення зон розвитку і дозвілля в закритих спорудах (будинки культури, бібліотеки, укриття)* | ***Завдання А.2.3.2.*** *Передбачити місце для спортивно-оздоровчого комплексу в с. Степанки* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль А.2.3.*** *Створення зон розвитку і дозвілля в закритих спорудах (будинки культури, бібліотеки, укриття)* | ***Завдання А.2.3.3.*** *Облаштувати зони розвитку і дозвілля в будинках культури, бібліотеках та укриттях* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
|  | **Стратегічна ціль А.3. Поліпшення стану безпеки в громаді** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль А.3.1.*** *Встановлення камер відеоспостереження в населених пунктах громади та системи охоронного сповіщення в освітніх закладах* | ***Завдання А.3.1.1.*** *Визначити місця та встановити камери відеоспостереження і системи охоронного сповіщення* | *- виготовлено ПКД на нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Степанківській сільській раді;*  *- встановлено систему відеоспостереження в Хацьківському та Степанківському ліцеях.* | *Місцевий бюджет* | | *129029,00* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Старости населених пунктів громади*  *ПОГ*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.1.*** *Встановлення камер відеоспостереження в населених пунктах громади та системи охоронного сповіщення в освітніх закладах* | ***Завдання А.3.1.2.*** *Інтегрувати камери спостереження і системи охоронного сповіщення до загальних безпекових систем* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Старости населених пунктів громади*  *ПОГ*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.2.*** *Будівництво та облаштування укриттів* | ***Завдання А.3.2.1.*** *Виготовити проектно-кошторисну документацію щодо будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів укриттів* | *затверджено 5 робочих проектів на капітальний ремонт під споруди цивільного захисту* | *Місцевий бюджет* | | *310000,00* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.2.*** *Будівництво та облаштування укриттів* | ***Завдання А.3.2.2.*** *Побудувати та облаштувати споруди цивільного захисту* | *завершено виконання капітального ремонту та облаштовано 2 споруди цивільного захисту під найпростіше укриття для персоналу та здобувачів освіти Степанківського ліцею* | *Місцевий бюджет* | | *1445967,18* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль А.3.2.*** *Будівництво та облаштування укриттів* | ***Завдання А.3.2.3.*** *Забезпечити засобами індивідуального захисту учасників освітнього процесу* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль А.3.3****. Підтримка діяльності безпекових громадських формувань* | ***Завдання А.3.3.1.*** *Розробити програми підтримки діяльності громадського формування тероборони та формування*  *з охорони громадського порядку* | *- затверджено програми підтримки діяльності громадського формування тероборони та формування з охорони громадського порядку;* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Загальний відділ* |
| ***Оперативна ціль А.3.3****. Підтримка діяльності безпекових громадських формувань* | ***Завдання А.3.3.2.*** *Надавати фінансову та матеріально-технічну підтримку для діяльності громадського формування тероборони та формування*  *з охорони громадського порядку* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Загальний відділ* |
| ***Оперативна ціль А.3.4*** *Удосконалення збирання та вивезення твердих побутових відходів* | ***Завдання А.3.4.1.****Розробити схему санітарної очистки населених пунктів СТГ* | *- розроблено та затверджено схему санітарної очистки населених пунктів СТГ та маршрут вивозу ТПВ;* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Частково виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.4*** *Удосконалення збирання та вивезення твердих побутових відходів* | ***Завдання А.3.4.2.*** *Забезпечити повне охоплення території громади послугами зі збору та вивезення ТПВ* | *- 37 % домоволодінь уклали договори на вивіз ТПВ;* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Частково виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.4*** *Удосконалення збирання та вивезення твердих побутових відходів* | ***Завдання А.3.4.3.*** *Підвищити рівень відповідальності та екологічної культури населення* | *- на сайті громади розміщується інформація, що підвищує рівень відповідальності та екологічної культури населення;*  *- притягнуто до відповідальності 18 порушників екологічного законодавства* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Частково виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *ПОГ* |
| ***Оперативна ціль А.3.5.*** *Збільшення площі зелених насаджень*  ***Завдання А.3.5.1.*** *Оновити програму благоустрою населених пунктів* | ***Завдання А.3.5.1.*** *Оновити програму благоустрою населених пунктів* | *- затверджено та оновлено програму благоустрою населених пунктів громади* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Частково виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.5.*** *Збільшення площі зелених насаджень* | ***Завдання А.3.5.2.*** *Проводити озеленення населених пунктів та територій загального користування* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.5.*** *Збільшення площі зелених насаджень* | ***Завдання А.3.5.3.*** *Впровадити заходи щодо захисту та збереження зелених насаджень* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.5.*** *Збільшення площі зелених насаджень* | ***Завдання А.3.5.4.*** *Провести роботи по ліквідації карантинних рослин* | *проведено ліквідацію карантинних рослин на 3 га.* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.5.*** *Збільшення площі зелених насаджень* | ***Завдання А.3.5.5.*** *Залучити приватні підприємства та населення до озеленення населених пунктів та територій загального користування* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.5.*** *Збільшення площі зелених насаджень* | ***Завдання А.3.5.6.*** *Проводити конкурси та реалізовувати кращі проекти озеленення* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства* |
| ***Оперативна ціль А.3.5.*** *Збільшення площі зелених насаджень* | ***Завдання А.3.5.7.*** *Проводити заходи щодо санітарної обрізки та видалення аварійних дерев* | *- знесені аварійні сухостійні дерева на території цвинтаря по вул. Залізнична в с. Хацьки* | *Місцевий бюджет* | | *99150,00* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.6.*** *Моніторинг екологічного стану довкілля* | ***Завдання А.3.6.1.*** *Розробити план дій у разі виникнення надзвичайних екологічних та техногенних ситуацій* | *розроблено проект плану дій у разі виникнення надзвичайних екологічних та техногенних ситуацій* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Частково виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.6.*** *Моніторинг екологічного стану довкілля* | ***Завдання А.3.6.2.*** *Залучити приватний бізнес до придбання обладнання та матеріалів для проведення моніторингу екологічного стану довкілля* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.7.*** *Здійснення контролю за чисельністю безпритульних тварин* | ***Завдання А.3.7.1.*** *Удосконалити систему реагування на надмірне розповсюдження безпритульних тварин* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.3.7.*** *Здійснення контролю за чисельністю безпритульних тварин*  ***Завдання А.3.7.2.*** *Залучити громадськість до вирішення проблеми безпритульних тварин* | ***Завдання А.3.7.2.*** *Залучити громадськість до вирішення проблеми безпритульних тварин* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів*  *ПОГ* |
| ***Оперативна ціль А.3.7.*** *Здійснення контролю за чисельністю безпритульних тварин* | ***Завдання А.3.7.3.*** *Організувати інформаційно-просвітницькі заходи щодо важливості стерилізації та належного утримання домашніх тварин* | *проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо важливості стерилізації та належного утримання домашніх тварин* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Частково виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів* |
|  | **Стратегічна ціль А.4. Удосконалення водозабезпечення та системи очищення питної води для жителів громади** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль А.4.1****. Забезпечення підвезення питної води в населені пункти громади* | ***Завдання А.4.1.1.*** *Залучити заклади торгівлі до реалізації питної води належної якості* | *всі торгівельні заклади на території громади реалізують питну воду належної якості* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства* |
| ***Оперативна ціль А.4.2.*** *Будівництво свердловин в комунальних закладах громади* | ***Завдання А.4.2.1.*** *Визначити потребу в розташуванні свердловин* | *складено перелік закладів, що потребують будівництва свердловин* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.4.2.*** *Будівництво свердловин в комунальних закладах громади*  ***Завдання А.4.2.2.*** *Розробити проектно-кошторисну документацію щодо будівництва свердловин* | ***Завдання А.4.2.2.*** *Розробити проектно-кошторисну документацію щодо будівництва свердловин* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.4.2.*** *Будівництво свердловин в комунальних закладах громади*  ***Завдання А.4.2.3.****Визначити підрядників та виконати роботи з будівництва свердловин* | ***А.4.2.3.****Визначити підрядників та виконати роботи з будівництва свердловин* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства* |
| ***Оперативна ціль А.4.3.*** *Очищення питної води*  ***Завдання*** | ***А.4.3.1.****Проводити роботи щодо покращення якості питної води* | *проведено аналізи та забезпечено відповідність якості питної води вимогам державних стандартів в закладах освіти* | *Місцевий бюджет* | | *44472,67* | *Частково виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.4.3.*** *Очищення питної води* | ***ЗавданняА.4.3.2.****Утримувати санітарні зони водозаборів в належному стані* | *робочою групою з благоустрою забезпечено належне утримання санітарних зон водозаборів* | *Місцевий бюджет* | | *-* | *Виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль А.4.3.*** *Очищення питної води* | ***Завдання А.4.3.3.****Встановити системи очищення води в комунальних закладах громади* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| Стратегічна ціль А.5. Забезпечення охорони здоров’я | | | | | | | |
| Оперативна ціль А.5.1. Створення належних умов для функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги | ***Завдання А.5.1.1.*** *Здійснювати належне утримання приміщень медичних закладів громади* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| Оперативна ціль А.5.1.Створення належних умов для функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги | ***Завдання А.5.1.2.****Надавати субвенції на компенсацію оплати комунальних послуг, придбання медикаментів, обладнання та оплату праці медичних працівників* | *- надано субвенцію на компенсацію оплати комунальних послуг, придбання медикаментів, обладнання та оплату праці медичних працівників* | *місцевий бюджет* | | *1132624,65* | *Виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| Оперативна ціль А.5.2. Стимулювання розширення надання медичних послуг приватними медичними закладами | ***Завдання А.5.2.1.*** *Оприлюднення інформації щодо вільних приміщень і потреби мешканців громади в медичних послугах та можливості розміщення приватних медичних установ необхідних напрямків* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| Стратегічна ціль А.6. Соціальний захист населення | | | | | | | |
| Оперативна ціль А.6.1. Підтримка вразливих верств населення | ***Завдання А.6.1.1.*** *Щорічно аналізувати які соціальні послуги потребують мешканці громади* | *- проведено аналіз та визначено потребу населення в соціальних послугах*  *- сформовано перелік жителів, які потребують надання соціальних послуг* | *місцевий бюджет* | | *-* | *Виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ соціального захисту населення*  *КЗ “Центр надання соціальних послуг”* |
| Оперативна ціль А.6.1. Підтримка вразливих верств населення | ***Завдання А.6.1.2.*** *Запровадити конкурс соціального замовлення* |  | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ соціального захисту населення*  *КЗ “Центр надання соціальних послуг”* |
| Оперативна ціль А.6.1. Підтримка вразливих верств населення | ***Завдання А.6.1.3.*** *Надавати матеріальні допомоги* | *надано матеріальні допомоги* | *місцевий бюджет* | | *2170000,00* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Загальний відділ*  *Відділ соціального захисту населення* |
| Оперативна ціль А.6.1. Підтримка вразливих верств населення | ***Завдання А.6.1.4.*** *Фінансувати діяльність центру надання соціальних послуг* | *-здійснено фінансування центру надання соціальних послуг*  *- жителі громади охоплені соціальними послугами* | *місцевий бюджет* | | *1803330,00* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності* |
| Оперативна ціль А.6.1. Підтримка вразливих верств населення | ***Завдання А.6.1.5.*** *Створити дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім'ю, реабілітаційний центр тощо* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Відділ соціального захисту населення*  *КЗ “Центр надання соціальних послуг”*  *Служба у справах дітей* |
| Оперативна ціль А.6.2. Підтримка ветеранів та осіб що постраждали внаслідок воєнних дій | ***Завдання А.6.2.1.*** *Надавати матеріальні допомоги на лікування та оздоровлення* | *надано матеріальні допомоги на лікування та оздоровлення* | *місцевий бюджет* | | *1838000,00* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Загальний відділ*  *Відділ соціального захисту населення* |
| Оперативна ціль А.6.2. Підтримка ветеранів та осіб що постраждали внаслідок воєнних дій | ***Завдання А.6.2.2.*** *Надавати допомогу у відновленні зруйнованого внаслідок воєнних дій майна* | *надано субвенцію на відновленні зруйнованого внаслідок воєнних дій майна* | *місцевий бюджет* | | *149400,00* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| Оперативна ціль А.6.2. Підтримка ветеранів та осіб що постраждали внаслідок воєнних дій | ***Завдання А.6.2.3.*** *Надавати допомоги по похованню* | *надано допомогу на поховання 11-х осіб* | *місцевий бюджет* | | *222000,00* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Загальний відділ*  *Відділ соціального захисту населення* |
| Оперативна ціль А.6.2. Підтримка ветеранів та осіб що постраждали внаслідок воєнних дій | ***Завдання А.6.2.4.*** *Створити ветеранський хаб* | *- створено ветеранський хаб;*  *- хаб відвідує:*  *- 96 дітей військовослужбовців;*  *- 50 осіб членів сімей військовослужбовців (дружини та матері)*  *- 2 військовослужбовця*  *-3 ветерани* | *Місцевий бюджет* | | *0,00* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *КЗ “Центр надання соціальних послуг”* |
| **Стратегічний напрям Б. Свідома, освічена та активна громада з високим рівнем людського потенціалу** | | | | | | | |
|  | **Стратегічна ціль Б.1. Навчання та активізація мешканців громади** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль Б.1.1.*** *Розвиток громадянського суспільства* | ***Завдання Б.1.1.1.*** *Розробити та прийняти програму підтримки розвитку Громадянського суспільства* | *- напрацьовано проект програми розвитку Громадянського суспільства* | *Місцевий бюджет* | | *0,0* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Загальний відділ* |
| ***Оперативна ціль Б.1.1.*** *Розвиток громадянського суспільства* | ***Завдання Б.1.1.2.*** *Реалізовувати та фінансувати проекти Громадського бюджету* | *- направлено з кожної школи по два працівники на навчання з питань організації провадження питань шкільного Громадського бюджету;* | *Місцевий бюджет* | | *0,0* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства*  *Відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності* |
| ***Оперативна ціль Б.1.1.*** *Розвиток громадянського суспільства* | ***Завдання Б.1.1.3.*** *Щорічно проводити конкурс молодіжних ініціатив з розвитку громади* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль Б.1.2.*** *Організація громадянської просвіти, навчання громадських активістів та діячів* | ***Завдання Б.1.2.1.*** *Проводити інформаційно-просвітницькі заходи, які розкривають повноваження органів влади в Україні, можливість впливу на них та наслідки особистого вибору* | *- проведено захід – тренінг на тему «Основи світогляду розвитку в умовах війни»* | *Місцевий бюджет* | | *0,0* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Загальний відділ* |
| ***Оперативна ціль Б.1.2.*** *Організація громадянської просвіти, навчання громадських активістів та діячів* | ***Завдання Б.1.2.2.*** *Організувати навчання громадських активістів та діячів шляхом залучення зовнішніх тренерів* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Загальний відділ* |
| ***Оперативна ціль Б.1.2.*** *Організація громадянської просвіти, навчання громадських активістів та діячів* | ***Завдання Б.1.2.3.*** *Організувати навчання представників органів місцевого самоврядування* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Загальний відділ* |
| ***Оперативна ціль Б.1.2.*** *Організація громадянської просвіти, навчання громадських активістів та діячів* | ***Завдання Б.1.2.4.*** *Створити та облаштувати на базі бібліотек громадські ресурсні центри* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль Б.1.3****. Створення умов для здобуття якісної дошкільної та загальної середньої освіти* | ***Завдання Б.1.3.1.*** *Проводити щорічний моніторинг необхідності проведення ремонтних та відновлювальних робіт навчальних закладів* | *сформовано*  *перелік першочергових потреб* | - | | *-* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль Б.1.3.*** *Створення умов для здобуття якісної дошкільної та загальної середньої освіти* | ***Завдання Б.1.3.2.*** *Поліпшити матеріально-технічну базу навчальних закладів* | *- виконувались роботи з капітального ремонту Голов’ятинської гімназії з дошкільним підрозділом;*  *- роботи з капітального ремонту приміщень під споруди цивільного захисту ЗЗСО та ЗДО;*  *- виконувались роботи з капітального ремонту ЗДО «Берізка»;*  *-фінансувалося придбання для створення належних умов для дошкільної та загальної середньої освіти.* | *місцевий бюджет* | | *25872639,36* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль Б.1.3.*** *Створення умов для здобуття якісної дошкільної та загальної середньої освіти* | ***Завдання Б.1.3.3.*** *Надавати фінансову підтримку молодим спеціалістам* | *- рішенням сесії Степанківської сільської ради затверджено програму «Розвиток дошкільної освіти» та «Розвиток загальної середньої освіти в яких передбачено доплату молодим спеціалістам у розмірі 50% посадового окладу;* | *місцевий бюджет* | | *0,0* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль Б.1.3.*** *Створення умов для здобуття якісної дошкільної та загальної середньої освіти* | ***Завдання Б.1.3.4.****Створити опорний заклад загальної середньої освіти ліцею* | *створено опорний заклад загальної середньої освіти на базі Степанківського ліцею* | *місцевий бюджет* | | *-* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль Б.1.3.*** *Створення умов для здобуття якісної дошкільної та загальної середньої освіти* | ***Завдання Б.1.3.5.*** *Розвивати та фінансувати діяльність центру професійної підготовки педагогічних працівників* | *- створено умови для якісної професійної підготовки педагогічних працівників*  *-профінансовано діяльність центру* | *місцевий бюджет* | | *2359396,35* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
|  | **Стратегічна ціль Б.2. Формування у мешканців громади розуміння важливості здорового способу життя** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль Б.2.1.*** *Підтримка здорового способу життя* | ***Завдання Б.2.1.1.*** *Встановити обмеження продажу та вживання алкогольних та тютюнових виробів на території громади* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я*  *ПОГ* |
| ***Оперативна ціль Б.2.1.*** *Підтримка здорового способу життя* | ***Завдання Б.2.1.2.*** *Вимагати від правоохоронних органів посилити контроль за вживанням та обігом заборонених речовин визначених постановою КМУ № 770 від 6 травня 2000 р. “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”* | *- ПОГ посилено контроль за вживанням та обігом заборонених речовин* | *місцевий бюджет* | | *0,00* | *Частково виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я*  *ПОГ* |
| ***Оперативна ціль Б.2.1.*** *Підтримка здорового способу життя* | ***Завдання Б.2.1.3.*** *Залучити фахівців для популяризації здорового образу життя* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль Б.2.1.*** *Підтримка здорового способу життя* | ***Завдання Б.2.1.4.*** *Популяризувати здорове харчування* | *- впроваджено меню здорового харчування в закладах освіти* | *місцевий бюджет* | | *688850,07* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль Б.2.1.*** *Підтримка здорового способу життя*  ***Завдання Б.2.1.5.*** *Організовувати спортивні змагання, фестивалі та свята* | ***Завдання Б.2.1.5.*** *Організовувати спортивні змагання, фестивалі та свята* |  | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
|  | **Стратегічна ціль Б.3. Посилення соціальної згуртованості** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль Б.3.1*** *Залучення мешканців громади для участі в прийнятті рішень громади* | ***Завдання Б.3.1.1.*** *Інформувати мешканців громади про можливість участі в засіданнях виконавчого комітету та ради громади* | *здійснено інформування мешканців громади про можливість участі в засіданнях виконавчого комітету та ради громади* | | *місцевий бюджет* | *0,00* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Секретар сільської ради,виконкому*  *Загальний відділ* |
| ***Оперативна ціль Б.3.1*** *Залучення мешканців громади для участі в прийнятті рішень громади* | ***Завдання Б.3.1.2.*** *Систематично проводити обговорення проектів рішень ради громади щодо розробки та затвердження місцевих цільових програм та бюджету громади тощо* | *- здійснено оприлюднення проектів рішень ради громади на офіційному сайті щодо розробки та затвердження місцевих цільових програм та бюджету громади тощо* | | *місцевий бюджет* | *0,00* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Секретар сільської ради,виконкому*  *Загальний відділ* |
| ***Оперативна ціль Б.3.1*** *Залучення мешканців громади для участі в прийнятті рішень громади* | ***Завдання Б.3.1.3.*** З*апровадити систему електронних петицій на сайті громади* | *-* | | - | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Секретар сільської ради,виконкому*  *Загальний відділ* |
| ***Оперативна ціль Б.3.1*** *Залучення мешканців громади для участі в прийнятті рішень громади* | ***Завдання Б.3.1.4.*** *Проводити громадські слухання з питань, які стосуються громади* | *- проведено 3 засідання громадських слухань з питань, які стосуються громади*  *- надано можливість жителям громади висловлювати свою думку* | | *місцевий бюджет* | *0,00* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Секретар сільської ради,виконкому*  *Загальний відділ* |
| ***Оперативна ціль Б.3.2.*** *Сприяння самоорганізації мешканців громади для реалізації власних ініціатив* | ***Завдання Б.3.2.1.*** *Створення умов для розвитку культурного життя громади* | *- створено умови для розвитку культурного життя*  *– профінансовано утримання приміщень та фахівців, що розвивають культурне життя громади*  *- надано субвенцію на оплату праці інструктора з фізкультури КЗ «Спорт для всіх»;*  *- надано субвенцію на оплату праці працівника центру дитячої та юнацької творчості;*  *- надано субвенцію на оплату заробітної плати Червонослобідській дитячій музичній школі* | | *місцевий бюджет* | *5139702,51* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль Б.3.2.*** *Сприяння самоорганізації мешканців громади для реалізації власних ініціатив*  ***Завдання Б.3.2.2.*** *Створити центр культури та дозвілля* | ***Завдання Б.3.2.2.*** *Створити центр культури та дозвілля* | *-* | | - | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль Б.3.2.*** *Сприяння самоорганізації мешканців громади для реалізації власних ініціатив* | ***Завдання Б.3.2.3.*** *Проводити заходи, які сприяють обізнаності про громаду та її історію* | *-* | | *-* | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді,*  *спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль Б.3.2.*** *Сприяння самоорганізації мешканців громади для реалізації власних ініціатив* | ***Завдання Б.3.2.4.*** *Створити умови для розвитку волонтерства та громадської активності* | *створено умови для розвитку волонтерства та громадської активності шляхом надання приміщення та залучення фінансів* | | *інші джерела не заборонені чинним законодавством* | *40700,00* | *Виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Старости населених пунктів* |
|  | **Стратегічний напрям В. Економічно розвинена громада** | | | | | | |
|  | **Стратегічна ціль В.1. Створення інвестиційного потенціалу** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль В.1.1.*** *Навчання для започаткування бізнесу*  ***Завдання В.1.1.1.*** *Організувати та провести навчальні заходи для започаткування бізнесу* | ***Завдання В.1.1.1.*** *Організувати та провести навчальні заходи для започаткування бізнесу* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства* |
| ***Оперативна ціль В.1.1.*** *Навчання для започаткування бізнесу* | ***Завдання В.1.1.2.*** *Надавати інформаційну підтримку підприємцям* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства;*  *Центр надання адміністративних послуг* |
| ***Оперативна ціль В.1.2.*** *Підвищення інвестиційної привабливості громади* | ***Завдання В.1.2.1.*** *Розробити бренд громади* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства* |
| ***Оперативна ціль В.1.2.*** *Підвищення інвестиційної привабливості громади* | ***Завдання В.1.2.2.*** *Ознайомити з інвестиційним паспортом громади широке коло підприємців як в Україні так і за кордоном, підготувати презентаційні матеріали про інвестиційні можливості громади* | *- ознайомлено широке*  *коло підприємців про інвестиційні можливості громади*  *- забезпечено відкритість для бізнесу інформації про вільні земельні ділянки та приміщення на території громади для сприяння започаткуванню нової підприємницької справи* | *-* | | *-* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства*  *Спеціаліст І категорії з ІТ* |
| ***Оперативна ціль В.1.2.*** *Підвищення інвестиційної привабливості громади* | ***Завдання В.1.2.3.*** *Розробити комплексний план просторового розвитку території* | *затверджено завдання на розробку комплексного плану* | - | | *-* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль В.1.2.*** *Підвищення інвестиційної привабливості громади* | ***Завдання В.1.2.4.*** *Виготовити технічну документацію (державні акти на землю, технічні паспорти) для приміщень комунальної власності* | *- проведено технічну інвентаризацію 6 нерухомих об’єктів комунальної власності.*  *-отримано 2 акти на земельні ділянки;*  *-виготовлено детальний план території по вулиці Козацька, с.Степанки.* | *місцевий бюджет* | | *158836,80* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль В.1.2.*** *Підвищення інвестиційної привабливості громади* | ***Завдання В.1.2.5.*** *Виготовити проектно-кошторисну документацію для залучення інвестиційних коштів на пріоритетні об’єкти* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства* |
| ***Оперативна ціль В.1.2.*** *Підвищення інвестиційної привабливості громади* | ***Завдання В.1.2.6.*** *Проводити системну організаційну роботу по залученню інвестиційних коштів за рахунок міжнародної матеріально-технічної допомоги, залученню інвесторів до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури населених пунктів громади* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства* |
| ***Оперативна ціль В.1.2.*** *Підвищення інвестиційної привабливості громади* | ***Завдання В.1.2.7.*** *Сприяти створенню індустріального парку* | *- затверджено детальний план території під розміщення об’єктів промисловості та транспорту на перехресті доріг Н-16 та Р-10;*  *- надіслано Міністерству економіки України лист про підтримку створення індустріального парку «BIOSENSE»;*  *- надано дозвіл ФОП Казаряну Ф.Т. на розробку детального плану під розміщення об’єктів промисловості та транспорту.* | *-* | | *-* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства* |
| ***Оперативна ціль В.1.2.*** *Підвищення інвестиційної привабливості громади* | ***Завдання В.1.2.8.*** *Сприяти створенню тепличного господарства* | *- визначено земельну ділянки придатну для створення тепличного господарства* | *-* | | *-* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства* |
|  | **Стратегічна ціль В.2. Створення умов для розвитку бізнесу в громаді** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль В.2.1.*** *Розвиток сфери побуту* | ***Завдання В.2.1.1.*** *Сприяти бізнесу у розвитку мережі закладів сфери побуту* | *- розроблено програму підтримки підприємницької діяльності* | *-* | | *-* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *ЦНАП* |
| ***Оперативна ціль В.2.1.*** *Розвиток сфери побуту* | ***Завдання В.2.1.2.*** *Надавати допомогу бізнесу у розвитку мережі закладів торгівлі та громадського харчування* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства* |
| ***Оперативна ціль В.2.1.*** *Розвиток сфери побуту* | ***Завдання В.2.1.3.*** *Сприяти бізнесу у розвитку мережі закладів відпочинку та розваг* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства* |
| ***Оперативна ціль В.2.2.*** *Розвиток малого фермерства* | ***Завдання В.2.2.1.*** *Пропагувати переваги підприємництва та кооперативного руху і фермерства в громаді* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства*  *ЦНАП* |
| ***Оперативна ціль В.2.2.*** *Розвиток малого фермерства* | ***Завдання В.2.2.2.*** *Сприяти налагодженню співпраці місцевих виробників та торгових мереж* | *-* | - | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства* |
| ***Оперативна ціль В.2.3.*** *Розвиток туризму* | ***Завдання В.2.3.1.*** *Розвивати туристично-рекреаційний сектор громади* | *- налагоджено співпрацю з кафедрою туризму і готельно-ресторанної справи та кафедрою історії України*  *Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; - створена робоча група з розвитку туризму в с. Голов’ятине;* | - | | *-* | *Часткововиконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді,*  *спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль В.2.3.*** *Розвиток туризму* | ***Завдання В.2.3.2.*** *Популяризувати туристично-рекреаційні можливості громади* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства*  *Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я* |
| ***Оперативна ціль В.2.4.*** *Використання самозаліснених територій для потреб громади* | ***Завдання В.2.4.1.*** *Створити робочу групу та провести інвентаризацію самозаліснених ділянок* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян*  *Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства* |
| ***Оперативна ціль В.2.4.*** *Використання самозаліснених територій для потреб громади*  ***Завдання В.2.4.2.*** *Сформувати самозаліснені земельні ділянки* | ***Завдання В.2.4.2.*** *Сформувати самозаліснені земельні ділянки* | *-* | *-* | | *-* | *Не виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |
| ***Оперативна ціль В.2.4.*** *Використання самозаліснених територій для потреб громади* | ***Завдання В.2.4.3.*** *Передбачити в комплексному плані просторового планування використання ділянок, які не будуть передані для потреб лісового господарства, на формування заповідних територій та розвитку альтернативної енергетики, зеленого туризму і зон рекреації* | *передбачено в завданні на розробку комплексного плану просторового планування* | *-* | | *-* | *Частково виконано* | *Сільський голова*  *Заступник з питань виконавчих органів влади*  *Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян* |

Секретар сільської ради, виконкому Інна НЕВГОД