Додаток 1

 до рішення сільської ради

 10.05.2024 №52-02/VIII

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо складання прогнозу бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1. | Здійснення аналізу виконання бюджету сільської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 1 липня | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету сільської територіальної громади, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди | в одноденний строк після отримання інформації від Департаменту фінансів, після отримання відповідної інформації від Міністерства фінансів України | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 3. | Надання до Фінансового відділу Степанківської сільської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади на 2025-2027 роки та пояснювальної записки до них | До 15 червня | Відділ економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства виконавчого комітету |
| 4. | Надання до Фінансового відділу Степанківської сільської ради інформації щодо чисельності населення | До 15 червня | Загальний відділ, Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету |
| 5**.** | Підготовка та подання Фінансового відділу Степанківської сільської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету | До 15 червня | ГУ ДПС у Черкаській області (за згодою) |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів бюджету сільської територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету сільської територіальної громади, повернення кредитів до бюджету сільської територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків бюджету сільської територіальної громади та надання кредитів з бюджету сільської територіальної громади на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання сільського бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 25 червня  | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 7. | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету сільської територіальної громади на 2025-2027 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | До 01 липня  | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 8. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету сільської територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету сільської територіальної громади на середньостроковий період | До 05 липня | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 9. | Надання Фінансовому відділу Степанківської сільської ради пропозицій до прогнозу бюджету сільської територіальної громади на 2025-2027 роки | До 15 липня  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету сільської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету сільської територіальної громади та надання кредитів з бюджету сільської територіальної громади і вимогам доведеної інструкції | До 25 липня  | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 11. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету сільської територіальної громади (за необхідністю) | До 01 серпня  | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 12. | Доопрацювання прогнозу бюджету сільської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів  | До 05 серпня  | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 13. | Подання прогнозу бюджету сільської територіальної громади на 2025-2027 роки до виконавчого комітету Степанківської сільської ради  | До 05 серпня  | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 14. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету сільської територіальної громади на 2025-2027 роки | До 1 вересня  | Виконавчий комітет  |
| 15. | Подання прогнозу бюджету сільської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області | У п’ятиденний термін після схвалення рішення виконавчим комітетом | Виконавчий комітетФінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| 16. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету сільської територіальної громади постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Степанківської сільської ради | За регламентом ради  | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради Головні розпорядники бюджетних коштів |

Сільський голова Ігор ЧЕКАЛЕНКО